## Công việc
Nhóm chức năng | Tính năng | Ưu tiên | Trạng thái | Mức cảnh báo | % Hoàn thành | Ngày bắt đầu (KH) | Ngày kết thúc (KH) | Ngày bắt đầu (TT) | Ngày kết thúc (TT) | Số ngày | Ghi chú
Nền tảng & Bảo mật | Phân quyền hệ thống (Admin/Patient/Doctor) | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | 6 | JWT lưu localStorage; bảo vệ route frontend & API gateway
Nền tảng dữ liệu | Thiết kế 3 bảng nhân sự (patient, doctor, admin) | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 4 | Bao gồm chỉ mục cơ bản (email), trạng thái kích hoạt
Nền tảng & Bảo mật | Đăng ký/Đăng nhập Patient | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 5 | Validate cơ bản; thông báo lỗi UI
Nền tảng & Bảo mật | Đăng ký/Đăng nhập Doctor | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 2025-08-25 | 2025-09-13 | 5 | Luồng tạo hồ sơ ban đầu cho bác sĩ
Nền tảng & Bảo mật | Quên mật khẩu + reset qua email | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 4 | Giới hạn tần suất; hết hạn OTP
Quản trị hệ thống | Admin: quản lý Patient/Doctor cơ bản (chi tiết, sửa, xóa) | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 7 | Duyệt bác sĩ mới đăng ký
Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & bổ sung schema CSDL đầy đủ | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 8 | Chỉ mục; ràng buộc; migration script
Nền tảng & Bảo mật | Refresh token & tự động gia hạn phiên | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 5 | Phát hiện token bị đánh cắp
Quản trị hệ thống | Admin: tạo dịch vụ khám | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 | Tên, mô tả, giá, thời lượng; trạng thái bật/tắt
Quản trị hệ thống | Admin: quản lý chuyên khoa | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 5 | Mapping dịch vụ–chuyên khoa
Bệnh nhân | Hồ sơ cá nhân & BHYT (Patient) | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 8 | Upload thẻ BHYT; mask dữ liệu nhạy cảm
Đặt lịch dịch vụ | Đặt lịch theo dịch vụ (Trường hợp A) | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 8 | Admin xác nhận cuối
Lịch & Ca làm | Admin: phân công ca làm cho Doctor & thay thế khi bận | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 6 | Ràng buộc trùng lịch, giới hạn ca/ngày
Lịch & Ca làm | Doctor: xem lịch làm; chấp nhận/từ chối ca | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 6 | Thông báo về Admin khi từ chối
Phân tích & Báo cáo | Admin: thống kê lịch hẹn & ca khám | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 8 | Aggregation MongoDB; biểu đồ
Tài liệu | API docs (OpenAPI) + Postman | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 8 | Ví dụ request/response
Khám bệnh | Patient: xem bác sĩ theo chuyên ngành | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 5 | Tìm kiếm & phân trang
Hạ tầng & Triển khai | CI/CD & Deploy môi trường Staging | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 8 | Env staging với seed data
Hồ sơ | Doctor: giới thiệu & upload avatar | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3 | Lưu file, tối ưu kích thước ảnh
Đặt lịch dịch vụ | Đặt lịch theo bác sĩ cụ thể (Trường hợp B) | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 8 | Timeout tự động nhắc/thu hồi
Lịch hẹn | Doctor: xem lịch hẹn với bệnh nhân | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | Filter theo trạng thái
Bệnh nhân | Lịch sử khám & đơn thuốc (Patient) | Trung bình | Đang hoàn thành | Xanh (Tốt) | 50 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-03 |  | 8 | Phân quyền theo bệnh nhân
Phân tích & Báo cáo | Admin: thống kê doanh thu ngày/tháng/năm | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-05 |  |  | 8 | Lọc theo dịch vụ/chuyên khoa
Lịch hẹn | Patient: đặt lịch khám đơn giản (chưa có dịch vụ) | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 6 | Chọn bác sĩ & giờ; xác nhận bởi bác sĩ
Khám online | Đặt lịch online (Trường hợp C) | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 8 | Bác sĩ có quyền huỷ; thông báo real-time
Hạ tầng & Triển khai | Giám sát & logging (PM2/ELK) | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-12 |  |  | 8 | Alerting cơ bản
Moderation | Admin: quản lý bình luận/feedback & khiếu nại | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-12 |  |  | 8 | Audit log hành động admin
Thông báo | Thông báo (email/app) khi đặt lịch & xác nhận | Trung bình | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | Gửi khi tạo/đổi/huỷ lịch
Thanh toán | Thanh toán VNPAY/MoMo cho phí khám | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-14 | 2025-10-18 |  |  | 8 | Webhook trạng thái; đối soát
Chất lượng | Kiểm thử: unit/integration/E2E | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-19 |  |  | 10 | Coverage tối thiểu 60%
Bảo mật | Bảo mật: rate limit, CORS, input sanitization | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-16 | 2025-10-19 |  |  | 8 | Kiểm tra OWASP top 10
Khám bệnh | Nhập chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  |  | 8 | Lưu lịch sử bệnh án
Khám online | Khám online/chat/video | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-21 | 2025-10-25 |  |  | 8 | Signaling qua Socket.io
Hiệu năng | Hiệu năng & caching | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-26 |  |  | 8 | Redis (nếu cần)
Trải nghiệm người dùng | A11y & i18n (vi/en) | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  |  | 8 | Kiểm tra tương phản màu
Đơn thuốc | Kê đơn & xuất đơn thuốc (PDF) | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-01 |  |  | 8 | Ký số nội bộ (nếu có)
Tuân thủ | Chính sách quyền riêng tư & điều khoản | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  |  | 4 | Thông báo cookie
Vận hành | Sao lưu & khôi phục dữ liệu | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-11-04 | 2025-11-08 |  |  | 5 | Lịch backup định kỳ
Nhà thuốc | Quầy thuốc: nhận & xử lý đơn | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-09 |  |  | 8 | Báo giá, in hóa đơn/phiếu thu
Nhà thuốc | Quản lý danh mục/kho thuốc | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | 8 | Cảnh báo sắp hết/ hết hạn
Lịch hẹn nâng cao | Patient: Không cần đăng nhập vẫn có thể đặt lịch hẹn khám | Cao | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-18 | 2025-10-19
Lịch khám | Tái khám | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-24