## Công việc
Mã CV | Nhóm chức năng | Tính năng | Công việc | Khu vực | Vai trò phụ trách | Người phụ trách | Ưu tiên | Trạng thái | Mức cảnh báo | % Hoàn thành | Điểm công việc | Ngày bắt đầu (KH) | Ngày kết thúc (KH) | Ngày bắt đầu (TT) | Ngày kết thúc (TT) | Số ngày | Phụ thuộc | Kết quả bàn giao | Ghi chú | Tuần | Sprint | Thứ tự giai đoạn | Giai đoạn | Thứ tự giai đoạn 2
T-001 | Nền tảng & Bảo mật | Phân quyền hệ thống (Admin/Patient/Doctor) | Phân quyền hệ thống (Admin/Patient/Doctor) | Auth & RBAC | Backend | Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 6 |  | RBAC bằng JWT; middleware kiểm tra vai trò | JWT lưu localStorage; bảo vệ route frontend & API gateway | 2025-09-01/2025-09-07 | 36 | 1 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-002 | Nền tảng dữ liệu | Thiết kế 3 bảng nhân sự (patient, doctor, admin) | Thiết kế 3 bảng nhân sự (patient, doctor, admin) | Database | Backend | Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 4 |  | Các collection patient, doctor, admin trong MongoDB | Bao gồm chỉ mục cơ bản (email), trạng thái kích hoạt | 2025-09-01/2025-09-07 | 36 | 1 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-003 | Nền tảng & Bảo mật | Đăng ký/Đăng nhập Patient | Đăng ký/Đăng nhập Patient | Auth & RBAC | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 5 |  | Form + API signup/login Patient | Validate cơ bản; thông báo lỗi UI | 2025-09-08/2025-09-14 | 37 | 1 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-004 | Nền tảng & Bảo mật | Đăng ký/Đăng nhập Doctor | Đăng ký/Đăng nhập Doctor | Auth & RBAC | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 5 |  | Form + API signup/login Doctor | Luồng tạo hồ sơ ban đầu cho bác sĩ | 2025-09-08/2025-09-14 | 37 | 1 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-005 | Nền tảng & Bảo mật | Quên mật khẩu + reset qua email | Quên mật khẩu + reset qua email | Auth & RBAC | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 4 |  | Flow OTP/email reset | Giới hạn tần suất; hết hạn OTP | 2025-09-15/2025-09-21 | 38 | 3 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-006 | Nền tảng dữ liệu | Thiết kế & bổ sung schema CSDL đầy đủ | Thiết kế & bổ sung schema CSDL đầy đủ | Database | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 8 |  | Bảng/collection bổ sung (appointments, schedules, services, departments, invoices, prescriptions, messages, feedback, inventory, payments) | Chỉ mục; ràng buộc; migration script | 2025-09-15/2025-09-21 | 38 | 3 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-009 | Nền tảng & Bảo mật | Refresh token & tự động gia hạn phiên | Refresh token & tự động gia hạn phiên | Auth & RBAC+E8:Q8 | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 5 |  | Access/refresh token rotation | Phát hiện token bị đánh cắp | 2025-09-15/2025-09-21 | 38 | 3 | Giai đoạn 1: Nền tảng & Xác thực | 1
T-007 | Quản trị hệ thống | Admin: tạo dịch vụ khám | Admin: tạo dịch vụ khám | Admin | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 |  | CRUD dịch vụ khám | Tên, mô tả, giá, thời lượng; trạng thái bật/tắt | 2025-09-15/2025-09-21 | 38 | 1 | Giai đoạn 2: Quản trị cơ bản | 2
T-008 | Quản trị hệ thống | Admin: quản lý chuyên khoa | Admin: quản lý chuyên khoa | Admin | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 5 |  | CRUD chuyên khoa | Mapping dịch vụ–chuyên khoa | 2025-09-15/2025-09-21 | 38 | 1 | Giai đoạn 2: Quản trị cơ bản | 2
T-010 | Quản trị hệ thống | Admin: quản lý Patient/Doctor cơ bản (chi tiết, sửa, xóa) | Admin: quản lý Patient/Doctor cơ bản (chi tiết, sửa, xóa) | Admin | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 7 |  | Trang danh sách + chi tiết + sửa/xóa | Duyệt bác sĩ mới đăng ký | 2025-09-15/2025-09-21 | 38 | 1 | Giai đoạn 2: Quản trị cơ bản | 2
T-027 | Lịch hẹn | Patient: đặt lịch khám đơn giản (chưa có dịch vụ) | Patient: đặt lịch khám đơn giản (chưa có dịch vụ) | Lịch hẹn | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 6 |  | Form đặt lịch cơ bản | Chọn bác sĩ & giờ; xác nhận bởi bác sĩ | 2025-10-06/2025-10-12 | 41 | 1 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-013 | Bệnh nhân | Hồ sơ cá nhân & BHYT (Patient) | Hồ sơ cá nhân & BHYT (Patient) | Patient | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 8 |  | Form hồ sơ & bảo hiểm | Upload thẻ BHYT; mask dữ liệu nhạy cảm | 2025-09-22/2025-09-28 | 39 | 3 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-015 | Lịch & Ca làm | Admin: phân công ca làm cho Doctor & thay thế khi bận | Admin: phân công ca làm cho Doctor & thay thế khi bận | Lịch làm | Backend | Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-10-04 | 2025-10-08 | 2025-10-04 | 2025-10-08 | 6 |  | API quản lý ca làm; thay thế bác sĩ | Ràng buộc trùng lịch, giới hạn ca/ngày | 2025-09-22/2025-09-28 | 39 | 1 | Giai đoạn 2: Quản trị cơ bản | 2
T-016 | Lịch & Ca làm | Doctor: xem lịch làm; chấp nhận/từ chối ca | Doctor: xem lịch làm; chấp nhận/từ chối ca | Lịch làm | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6 |  | Lịch dạng calendar + action accept/decline | Thông báo về Admin khi từ chối | 2025-09-22/2025-09-28 | 39 | 1 | Giai đoạn 2: Quản trị cơ bản | 2
T-023 | Khám bệnh | Patient: xem bác sĩ theo chuyên ngành | Patient: xem bác sĩ theo chuyên ngành | Khám bệnh | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 5 |  | Danh mục bác sĩ theo chuyên khoa | Tìm kiếm & phân trang | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 1 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-021 | Hồ sơ | Doctor: giới thiệu & upload avatar | Doctor: giới thiệu & upload avatar | Hồ sơ bác sĩ | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 3 |  | Trang hồ sơ bác sĩ + upload ảnh | Lưu file, tối ưu kích thước ảnh | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 1 | Giai đoạn 2: Quản trị cơ bản | 2
T-022 | Lịch hẹn | Doctor: xem lịch hẹn với bệnh nhân | Doctor: xem lịch hẹn với bệnh nhân | Lịch hẹn | Frontend | Frontend | Cao | Hoàn thành | Xanh (Tốt) | 100 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 4 |  | UI lịch hẹn | Filter theo trạng thái | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 1 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-019 | Bệnh nhân | Lịch sử khám & đơn thuốc (Patient) | Lịch sử khám & đơn thuốc (Patient) | Patient | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 50 | 3 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 8 |  | Trang lịch sử; xem đơn thuốc | Phân quyền theo bệnh nhân | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 3 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-017 | Phân tích & Báo cáo | Admin: thống kê doanh thu ngày/tháng/năm | Admin: thống kê doanh thu ngày/tháng/năm | Admin Analytics | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 8 |  | Báo cáo doanh thu; export CSV | Lọc theo dịch vụ/chuyên khoa | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-028 | Thông báo | Thông báo (email/app) khi đặt lịch & xác nhận | Thông báo (email/app) khi đặt lịch & xác nhận | Notifications | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 8 |  | Email + in-app notifications | Gửi khi tạo/đổi/huỷ lịch | 2025-10-13/2025-10-19 | 42 | 3 | Giai đoạn 4: Dịch vụ nâng cao | 4
T-037 | Tuân thủ | Chính sách quyền riêng tư & điều khoản | Chính sách quyền riêng tư & điều khoản | Compliance | Product/Legal | Product/Legal | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  |  | 4 |  | Trang policy & ToS | Thông báo cookie | 2025-11-03/2025-11-09 | 45 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-011 | Phân tích & Báo cáo | Admin: thống kê lịch hẹn & ca khám | Admin: thống kê lịch hẹn & ca khám | Admin Analytics | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-09-26 | 2025-10-01 |  |  | 8 |  | Dashboard số ca/ngày, tuần, tháng | Aggregation MongoDB; biểu đồ | 2025-09-22/2025-09-28 | 39 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-018 | Hạ tầng & Triển khai | CI/CD & Deploy môi trường Staging | CI/CD & Deploy môi trường Staging | DevOps | DevOps | DevOps | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-09-29 | 2025-10-06 |  |  | 8 |  | Pipeline build/test/deploy | Env staging với seed data | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-029 | Thanh toán | Thanh toán VNPAY/MoMo cho phí khám | Thanh toán VNPAY/MoMo cho phí khám | Payments | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-09-29 | 2025-10-06 |  |  | 8 |  | Kết nối cổng thanh toán | Webhook trạng thái; đối soát | 2025-10-13/2025-10-19 | 42 | 3 | Giai đoạn 4: Dịch vụ nâng cao | 4
T-030 | Chất lượng | Kiểm thử: unit/integration/E2E | Kiểm thử: unit/integration/E2E | QA | QA/Dev | QA/Dev | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-09-29 | 2025-10-06 |  |  | 22 |  | Test Jest, Playwright | Coverage tối thiểu 60% | 2025-10-13/2025-10-19 | 42 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-039 | Vận hành | Sao lưu & khôi phục dữ liệu | Sao lưu & khôi phục dữ liệu | Ops | DevOps | DevOps | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-09-29 | 2025-10-06 |  |  | 5 |  | Backup Mongo & restore drill | Lịch backup định kỳ | 2025-11-03/2025-11-09 | 45 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-012 | Tài liệu | API docs (OpenAPI) + Postman | API docs (OpenAPI) + Postman | Documentation | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  |  | 8 |  | Swagger UI; collection Postman | Ví dụ request/response | 2025-09-22/2025-09-28 | 39 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-014 | Đặt lịch dịch vụ | Đặt lịch theo dịch vụ (Trường hợp A) | Đặt lịch theo dịch vụ (Trường hợp A) | Đặt lịch dịch vụ | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-05 |  |  | 8 |  | Chọn dịch vụ → gán bác sĩ theo ca | Admin xác nhận cuối | 2025-09-22/2025-09-28 | 39 | 3 | Khác | 6
T-020 | Đặt lịch dịch vụ | Đặt lịch theo bác sĩ cụ thể (Trường hợp B) | Đặt lịch theo bác sĩ cụ thể (Trường hợp B) | Đặt lịch dịch vụ | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 100 | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  |  | 8 |  | Pending bác sĩ xác nhận | Timeout tự động nhắc/thu hồi | 2025-09-29/2025-10-05 | 40 | 3 | Khác | 6
T-031 | Bảo mật | Bảo mật: rate limit, CORS, input sanitization | Bảo mật: rate limit, CORS, input sanitization | Security | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  |  | 8 |  | Helmet, express-rate-limit | Kiểm tra OWASP top 10 | 2025-10-13/2025-10-19 | 42 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-040 | Nhà thuốc | Quản lý danh mục/kho thuốc | Quản lý danh mục/kho thuốc | Pharmacy | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  |  | 8 |  | CRUD thuốc, tồn kho, lô hạn | Cảnh báo sắp hết/ hết hạn | 2025-11-10/2025-11-16 | 46 | 3 | Giai đoạn 4: Dịch vụ nâng cao | 4
T-026 | Khám online | Đặt lịch online (Trường hợp C) | Đặt lịch online (Trường hợp C) | Telemedicine | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  |  | 8 |  | Slot online + xác nhận tự động | Bác sĩ có quyền huỷ; thông báo real-time | 2025-10-06/2025-10-12 | 41 | 3 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-032 | Khám bệnh | Nhập chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm | Nhập chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm | Khám bệnh | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  |  | 8 |  | Form EHR cơ bản | Lưu lịch sử bệnh án | 2025-10-20/2025-10-26 | 43 | 3 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-034 | Khám online | Khám online/chat/video | Khám online/chat/video | Telemedicine | Frontend/Backend | Frontend/Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  |  | 8 |  | WebRTC + chat realtime | Signaling qua Socket.io | 2025-10-20/2025-10-26 | 43 | 3 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
T-033 | Hiệu năng | Hiệu năng & caching | Hiệu năng & caching | Performance | Backend | Backend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  |  | 8 |  | Cache lịch rảnh, danh mục | Redis (nếu cần) | 2025-10-20/2025-10-26 | 43 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-036 | Trải nghiệm người dùng | A11y & i18n (vi/en) | A11y & i18n (vi/en) | UX | Frontend | Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  |  | 8 |  | Keyboard nav, aria-labels; i18next | Kiểm tra tương phản màu | 2025-10-27/2025-11-02 | 44 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-024 | Hạ tầng & Triển khai | Giám sát & logging (PM2/ELK) | Giám sát & logging (PM2/ELK) | DevOps | DevOps | DevOps | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |  |  | 8 |  | Monitoring uptime, error tracking | Alerting cơ bản | 2025-10-06/2025-10-12 | 41 | 3 | Giai đoạn 5: Báo cáo & Triển khai | 5
T-035 | Đơn thuốc | Kê đơn & xuất đơn thuốc (PDF) | Kê đơn & xuất đơn thuốc (PDF) | E-Prescription | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  |  | 8 |  | Chọn thuốc từ danh mục; xuất PDF | Ký số nội bộ (nếu có) | 2025-10-27/2025-11-02 | 44 | 3 | Khác | 6
T-038 | Nhà thuốc | Quầy thuốc: nhận & xử lý đơn | Quầy thuốc: nhận & xử lý đơn | Pharmacy | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-10 |  |  | 8 |  | Luồng nhận đơn từ bác sĩ/bệnh nhân | Báo giá, in hóa đơn/phiếu thu | 2025-11-03/2025-11-09 | 45 | 3 | Giai đoạn 4: Dịch vụ nâng cao | 4
T-025 | Moderation | Admin: quản lý bình luận/feedback & khiếu nại | Admin: quản lý bình luận/feedback & khiếu nại | Moderation | Backend/Frontend | Backend/Frontend | Trung bình | Kế hoạch | Xanh (Tốt) | 0 | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-17 |  |  | 8 |  | Flag/ẩn/xóa bình luận; SLA khiếu nại | Audit log hành động admin | 2025-10-06/2025-10-12 | 41 | 3 | Khác | 6
| Lịch hẹn nâng cao | Patient: Không cần đăng nhập vẫn có thể đặt lịch hẹn khám | [9 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-03 | [7 empty] | 41 | 1 | Giai đoạn 3: Đặt lịch & Chức năng bệnh nhân | 3
| Lịch khám | Tái khám | [9 empty] | 2025-11-04 | 2025-11-10

## Mốc
Mốc quan trọng | Ngày dự kiến | Tiêu chí hoàn tất
M1: Nền tảng & RBAC | 2025-09-28 | RBAC hoàn chỉnh; CRUD dịch vụ/chuyên khoa; ca làm; đặt lịch cơ bản
M2: Dịch vụ & Telemedicine cơ bản | 2025-10-13 | Đặt lịch theo dịch vụ A/B/C; thông báo; hồ sơ bệnh nhân
M3: Thanh toán & E-Prescription | 2025-11-03 | VNPAY/MoMo; xuất đơn thuốc PDF; lịch sử khám
M4: Pharmacy & Analytics | 2025-11-17 | Quầy thuốc; kho thuốc; dashboard doanh thu
Release Candidate | 2025-12-05 | QA ≥60% coverage; deploy staging ổn định

## Rủi ro
Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp
Chậm tích hợp cổng thanh toán | Cao | Chuẩn bị sandbox sớm; fallback thanh toán tại quầy
Thiếu bác sĩ để gán ca online | Trung bình | Thiết lập danh sách thay thế; rule tự động đề xuất
Hiệu năng lịch hẹn giờ cao điểm | Trung bình | Cache & phân trang; chỉ mục MongoDB
Sự cố bảo mật JWT | Cao | Token rotation, revoke list, rate limit, audit log

## Hạng mục tồn
Hạng mục tồn | Lợi ích | Ước lượng (điểm)
Đồng bộ lịch với Google/Apple | Giảm bỏ lỡ lịch | 8
Xếp hàng ưu tiên (triage) cho phòng khám | Tối ưu chờ khám | 5
Nhắc lịch tự động qua Zalo/SMS | Giảm no-show | 3
Báo cáo công suất phòng khám | Quyết định vận hành | 5

## Danh mục
Status | Unnamed: 1 | Priority | Unnamed: 3 | RAG | Unnamed: 5 | Area
Kế hoạch |  | Cao |  | Xanh (Tốt) |  | Admin
Đang thực hiện |  | Trung bình |  | Vàng (Cần chú ý) |  | Admin Analytics
Tắc nghẽn |  | Thấp |  | Đỏ (Nguy hiểm) |  | Auth & RBAC
Hoàn thành | [5 empty] | Compliance
Loại bỏ | [5 empty] | Database
DevOps
Documentation
E-Prescription
Hồ sơ bác sĩ
Khám bệnh
Lịch hẹn
Lịch làm
Moderation
Notifications
Ops
Patient
Payments
Performance
Pharmacy
QA
Security
Telemedicine
UX
Đặt lịch dịch vụ

## Báo cáo
Summary by Status | Tasks | Points | DonePct
Done | 13 | 26 | 100
Planned | 27 | 81 | 0
Summary by Epic | Tasks | Points | Done
Nền tảng & Bảo mật | 5 | 12 | 3
Khám online | 2 | 6 | 0
Quản trị hệ thống | 3 | 6 | 3
Phân tích & Báo cáo | 2 | 6 | 0
Bệnh nhân | 2 | 6 | 0
Nhà thuốc | 2 | 6 | 0
Đặt lịch dịch vụ | 2 | 6 | 0
Hạ tầng & Triển khai | 2 | 6 | 0
Khám bệnh | 2 | 5 | 1
Nền tảng dữ liệu | 2 | 5 | 1
Lịch hẹn | 2 | 4 | 2
Lịch & Ca làm | 2 | 4 | 2
Trải nghiệm người dùng | 1 | 3 | 0
Đơn thuốc | 1 | 3 | 0
Vận hành | 1 | 3 | 0
Tài liệu | 1 | 3 | 0
Tuân thủ | 1 | 3 | 0
Chất lượng | 1 | 3 | 0
Thông báo | 1 | 3 | 0
Thanh toán | 1 | 3 | 0
Hiệu năng | 1 | 3 | 0
Moderation | 1 | 3 | 0
Bảo mật | 1 | 3 | 0
Hồ sơ | 1 | 2 | 1
Summary by Week | Tasks | Points
2025-09-01/2025-09-07 | 2 | 4
2025-09-08/2025-09-14 | 2 | 4
2025-09-15/2025-09-21 | 6 | 15
2025-09-22/2025-09-28 | 6 | 16
2025-09-29/2025-10-05 | 7 | 18
2025-10-06/2025-10-12 | 4 | 11
2025-10-13/2025-10-19 | 4 | 12
2025-10-20/2025-10-26 | 3 | 9
2025-10-27/2025-11-02 | 2 | 6
2025-11-03/2025-11-09 | 3 | 9
2025-11-10/2025-11-16 | 1 | 3